## 工作安排计划
{{项目名称}} 工作安排计划
阶段 | 睿丛团队动作 | 需{{客户简称}}团队协助动作 | 时间 | 备注
阶段一 聚焦 | 商务邮件确认 & 详细执行计划确认 | 协助商务确认 & 执行计划确认 | {{启动确认日期}}前
| 项目背景资料梳理 / Proposal 重点回顾 | / | {{日期范围}}
| 研究设计初稿： 1. 样本设计与配额逻辑 2. 研究方法与执行路径 | 意见反馈 | {{日期}}递交 | 形成项目执行的初步共识，并在后续研究中持续验证与迭代优化
| 甄别条件 / 招募执行细项（飞书文档） | 意见反馈 | {{日期}}递交 | 细化说明后续招募工作安排（抽样城市、抽样条件、执行细则等）
| 沟通对齐： 1. 研究设计初稿 2. 招募执行细项 | 1. 研究设计产出的沟通反馈 2. 确认后续招募细项 | {{日期范围}} | 期待双方就研究设计与招募工作执行达成初步共识
{{假期或缓冲说明}}
阶段二 执行 | 招募条件对齐 | 确认招募条件 | {{日期}} | 双方对招募条件达成一致
| 受访者招募（{{样本规模}}） | {{客户简称}}团队可前期审核受访者名单及信息 如不符合标准可随时替换 | {{日期范围}} | 滚动更新具体名单及受访者 profile
| 研究大纲设计 {{大纲类型说明}} | 意见反馈 | {{日期}}递交
| 沟通对齐： 研究设计确认 | 请{{客户简称}}团队确认访谈大纲 | {{日期}}前确认 | 按需约研究设计沟通会议
| 田野执行： {{研究方法与周期}} | {{客户简称}}团队可参与旁听 / 查看后台进度 | {{日期范围}} | 滚动更新田野安排表，保持双方信息一致
| 阶段性小结 / 初步发现整理 | 意见反馈 | {{日期}}递交
阶段三 产出 | 分析与报告框架搭建 | / | {{日期范围}}
| Topline 核心发现（飞书文档或 PPT） | 意见反馈 | {{日期}} | 用于阶段性确认研究方向与核心发现
| 沟通对齐： Topline 核心发现 | 就项目核心发现沟通 | {{日期}}前 | 期待双方就核心发现、报告方向达成初步共识
| 报告撰写 | / | {{日期范围}}
| 完整结论产出（PPT报告） | 意见反馈 | {{日期}} | 按确认后的研究方向完成完整报告输出
后续动作 | 报告修改及优化 | 意见反馈 | {{日期}}后